## Tiến độ
Agent Team (bộ khung mẫu) — Báo cáo tiến độ
Cập nhật: 2026-09-14
Tổng tiến độ | 57%
Khung & công cụ | 64%
Vận hành thật (e2e) | ~10%
Bậc hiện tại | Bậc 1 (thiết kế xong, chưa chạy thật) → mầm Bậc 2
Ưu tiên tiếp | 1) Wire agent chạy thật vào repo iOS 2) Chạy e2e lấy số thật 3) Góp đủ 20 tình huống
Hạng mục | Trạng thái | % | Đã làm được | Còn thiếu
Soát spec | 🟡 Một phần | 40% | Luật + rubric + specs gating (draft→approved) | Chưa có agent chạy thật; chưa đối chiếu spec↔docs BE
Dev | 🟡 Một phần | 35% | Guide + isolation (worktree) + luật cấm-tự-quyết | Chưa có agent chạy ra PR; video chưa verify
Fix bug | 🟡 Một phần | 55% | Guide 2-mode + bug DB (khóa/đếm/nhãn) + bug board | Chưa có skill chạy thật; chưa e2e tới PR
Test | 🟡 Một phần | 40% | Rubric + luật phủ 4 trạng thái + kết quả máy thật | Chưa tách phase chạy; chưa chạy thật
Luồng feature | 🟡 Một phần | 40% | Flow + pipeline spec-drafter→soát→dev→test | Chưa chạy e2e
Luồng fix bug | 🟡 Một phần | 50% | Flow + bug board 'Cần người' + Discord | Chưa chạy 1 bug thật tới merge; chưa nối Jira/CI
Không nới quyền (merge/store) | 🟢 Đã làm | 100% | Chỉ tạo PR nháp; luật lõi ghi rõ; hook chặn | —
Bộ nhớ 5 tầng | 🟢 Đã làm | 85% | Đủ 5 tầng; agent chỉ ghi 2 chỗ; trong repo | Thiếu dọn định kỳ; chưa test tra-lại thật
Loop trong + giữa | 🟡 Một phần | 60% | Thiết kế máy-kiểm + 3 chặn vô hạn + STATE resume | Chưa chạy thật
Loop ngoài | 🟢 Đã làm | 80% | outer_loop.py (lỗi lặp≥3) + cổng regression + docs | Chưa có data sửa-tay thật để kích hoạt
Bộ tình huống hồi quy | 🟡 Một phần | 50% | 10 tình huống + baseline + cổng chặn (test qua/chặn) | Cần góp đủ 20 từ việc thật + results thật
Đo lường / báo cáo | 🟢 Đã làm | 85% | Web + Excel; median; tách chờ ngoài; gộp-trùng; bug-quay-lại | Số hiện là DEMO — cần số thật
Hệ quản lý (web + Discord) | 🟢 Đã làm | 90% | 5 web (dashboard/board/bugboard/report/exchanges) + Discord màu | —
Nhân bản per-project | 🟢 Đã làm | 90% | init_project.py + project.config + cô lập dữ liệu | —
Đủ mẫu thật (≥5/loại) | 🔴 Chưa làm | 5% | Hạ tầng đo đủ | Mới toàn DEMO — 0 việc thật
Agent chạy thật (e2e) | 🔴 Chưa làm | 5% | Có guide + kế hoạch tuần 1 | Chưa wire .claude/agents + hook vào repo iOS thật